## PdI-cronoprogramma_investimenti
Interventi infrastrutturali
|  |  | Vai a descrizione errori | [7 empty] | Investimenti realizzati 2016-2017 | [13 empty] | Investimenti pianificati 2018-2019 | [31 empty] | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | Criticità non coerente con obbiettivo previsto: modificare o motivare in Relazione | Mancata compilazione colonne A:K | Errata compilazione colonne D, AT, AU | Imputazione dei contributi non coerente | Imputazione non coerente dei LIC
| Attenzione: verificare la presenza di eventuali "Alert" nelle colonne BF:BK |  | 69 | errori riscontrati | [6 empty] | anno 2016 (consuntivo) | [6 empty] | anno 2017 (preconsuntivo) | [6 empty] | anno 2018 (pianificato) | [6 empty] | anno 2019 (pianificato) | [14 empty] | anno 2017 |  | anno 2018 |  | anno 2019
ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex determina 01/2018-DSID | Prerequisito/ Macro-indicatore di qualità tecnica sotteso all'intervento | Intervento presente nel PdI trasmesso ai sensi della deliberazione 664/2015/R/idr? | Criticità Autorità ex determina 2/2016/DSID | Popolazione interessata dalla criticità (ab./ A.E.) | Popolazione interessata dall'intervento (ab/ A.E.) | Popolazione Rilevata/ Stimata | Località interessata/e intervento | Tipologia di intervento | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2016 | di cui: LIC 2016 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2016 | Contributi 2016 | di cui: Contributi pubblici 2016 | di cui: Altri contributi (es. allacciamenti) 2016 |  | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017 | di cui: LIC 2017 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2017 | Contributi 2017 | di cui: Contributi pubblici 2017 | di cui: Altri contributi (es. allacciamenti) 2017 |  | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018 | di cui: LIC 2018 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2018 | Contributi 2018 | di cui: Contributi pubblici 2018 | di cui: Altri contributi (es. allacciamenti) 2018 |  | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019 | di cui: LIC 2019 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2019 | Contributi 2019 | di cui: Contributi pubblici 2019 | di cui: Altri contributi (es. allacciamenti) 2019 |  |  |  |  | Valore investimento lordo programmato post 2019 | Valore investimento lordo totale (incluse eventuali quote pre 2016) | Intervento sugli strumenti di misura funzionale all'adempimento del DM 93/2017 | Intervento funzionale alla risoluzione delle sentenze di condanna C-565/10 e C-85/13 | Agglomerato/i oggetto di condanna (inserire denominazione) | eventuale importo 2017 da trasferire al Commissario (Euro) - da tariffa - | eventuale importo 2017 da trasferire al Commissario (Euro) - da contributi - | eventuale importo 2018 da trasferire al Commissario (Euro) - da tariffa - | eventuale importo 2018 da trasferire al Commissario (Euro) - da contributi - | eventuale importo 2019 da trasferire al Commissario (Euro) - da tariffa - | eventuale importo 2019 da trasferire al Commissario (Euro) - da contributi - | Colonna Vuota | Colonna Vuota | Colonna Vuota | Colonna Vuota | check criticità/obiettivo non previsti | check criticità - obiettivo | check compilazione PdI | check condanne depurazione | check contributi | check LIC | n_riga
1 | Adeguamento norme sicurezza x impianto elettrico potabilizzatore | EFF3.1 | 0 | si | M3.1 | 0 | 0 | 0 | Valmadrera | Replacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2948.77 | 2948.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262475 | 262475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393712 | 393712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 1
2 | Potenziamento acquedotto nei Comuni di Montevecchia e Cernusco Lombardone | DIS1.3 | M2 | si | B7.1 | 0 | 2600 | Stimata | Cernusco Lombardone e Montevecchia | New | 81.42 | 81.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15221.71 | 15221.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300838 | 300838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451257 | 0 | 451257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2
3 | Adeguamento norme sicurezza x impianti elettrici | EFF3.1 | 0 | si | M3.1 | 0 | 0 | 0 | Vari | Replacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3
4 | Realizzazione di una vasca di raccolta e dell'impianto di potabilizzazione relativamente alla rete della sorgente Gesso | DIS1.4 | M2 | si | B8.1 | 0 | 500 | Stimata | Lierna | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151395 | 162395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4
5 | Comune di Bellano: Potenziamento rete di acquedotto a servizio delle frazioni di Pendaglio e Verginate | APP2.3 | M2 | si | A4.3 | 0 | 100 | Stimata | Bellano | New | 4245.6 | 4245.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10753.12 | 10753.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194280 | 0 | 194280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5
6 | Ripristino e adeguamento captazioni e bacini di stoccaggio - adozione di impianti per la potabilizzazione delle acque | DIS1.2 | M3 | si | B2.1 | 0 | 5000 | Stimata | Casargo | New | 3412.19 | 3412.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31464.49 | 31464.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221575 | 0 | 221575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 6
7 | Potenziamento della rete di acquedotto e fognatura della frazione di Bologna | APP2.3 | M2 | si | A4.3 | 0 | 610 | Rilevata | Perledo | Replacement | 8441.12 | 8441.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243935 | 0 | 243935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 7
8 | Captazione sorgenti con tubazioni di collegamento al serbatoio di Roncasc e di Castello | APP1.1 | M2 | si | A1.1 | 0 | 500 | Stimata | Dervio | New | 9898.55 | 9898.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18362.54 | 18362.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445413 | 445413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111353 | 0 | 111353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 8
9 | Serbatoio Gandarozzo (Comuni di Perego, Sirtori e località limitrofe) | DIS1.4 | M2 | si | B8.1 | 0 | 1500 | Stimata | La Valletta Brianza | New | 35470.84 | 35470.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224489.7 | 224489.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 9
10 | Realizzazione serbatoio di accumulo riserve a seguito nuove captazioni | DIS1.4 | 0 | si | B8.1 | 0 | 0 | 0 | Colico | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 10
11 | Realizzazione opere di adeguamento per il ripristino della qualità dell'acqua e ottimizzazione distribuzione | DIS1.2 | M3 | si | B2.1 | 0 | 1000 | Stimata | Vendrogno | New | 34746.06 | 34746.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45625.55 | 45625.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170351 | 0 | 170351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 11
12 | Realizzazione nuovo pozzo in via per Linzanico | APP1.3 | 0 | si | A1.4 | 0 | 0 | 0 | Abbadia Lariana | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 12
13 | Potabilizzazione e disinfezione acqua | DIS1.2 | 0 | si | B2.1 | 0 | 0 | 0 | Vari | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 13
14 | Regolarizzazione fonti approvvigionamento idrico | APP1.3 | M3 | si | A1.4 | 0 | 0 | 0 | Vari | Replacement | 5444.76 | 5444.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19497.39 | 19497.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 14
15 | Costruzione nuovo serbatoio località Monteregio | DIS1.4 | M2 | si | B8.1 | 0 | 12934 | Rilevata | Casatenovo | New | 17992.75 | 17992.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434054.67 | 434054.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105990 | 0 | 105990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 15
16 | Rifacimento reti quartiere San Rocco | DIS1.2 | M1 | si | B1.1 | 0 | 910 | Rilevata | Abbadia Lariana | New | 80378.24 | 80378.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42545.01 | 0 | 42545.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 16
17 | Messa in sicurezza caselli di captazione | DIS1.2 | 0 | si | B2.1 | 0 | 50 | Stimata | Taceno | Replacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 17
18 | Serbatoio Taiello Comuni di Airuno, Valgreghentino e località limitrofe | DIS1.4 | M2 | si | B8.1 | 0 | 2500 | Stimata | Airuno | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943.39 | 1943.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 171943.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 18
19 | Realizzazione nuovo tratto di acquedotto in località Foppo | APP2.1 | M2 | si | A4.1 | 0 | 30 | Rilevata | Morterone | New | 3070.06 | 3070.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14370.8 | 14370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 19
20 | Completamento potabilizzatore | POT1.1 | M2 | si | P3.2 | 0 | 0 | 0 | Valmadrera | New | 118833.36 | 118833.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430446.03 | 430446.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Criticità non coerente con obbiettivo previsto: modificare o motivare in Relazione |  |  |  |  | 20
21 | Sistemazione sorgenti acquedotto in località Agrogno | DIS1.2 | M3 | si | B2.1 | 0 | 200 | Stimata | Tremenico e Introzzo | Replacement | 466.74 | 466.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179.09 | 1179.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214290 | 0 | 214290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 21
22a | Nuova adduttrice Valmadrera-Civate | APP2.3 | M2 | si | A4.3 | 0 | 0 | 0 | Valmadrera e Civate | New | 4410 | 4410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10950 | 10950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3146200 | 3191560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 22
22b | Nuova adduttrice Civate-Dolzago | APP2.3 | M2 | si | A4.3 | 0 | 0 | 0 | Civate, Galbiate, Oggiono, Castello, Dolzago | New | 146.4 | 146.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37160 | 37160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6630500 | 6704806.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 23
23 | Sistemazione canale scolmatore via Mulini franato in Comune di Robbiate | 0 | 0 | si | C8.1 Irregolarità amministrative | 0 | 0 | 0 | Robbiate | New | 79187.61 | 79187.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158882.42 | 0 | 158882.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 24
24 | Completamento della rete fognaria a servizio della zona Sartirana - 2° lotto | FOG2.4 | M4b | si | C4.2 | 0 | 100 | Stimata | Merate | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.57 | 328.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478000 | 0 | 478000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 25
25a | Adeguamento scolmatori esistenti - 1 lotto tricudai | FOG2.4 | M4b | si | C4.2 | 0 | 22126 | Rilevata | Missaglia, Montevecchia e Osnago | New | 61513.72 | 61513.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163932.61 | 163932.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 26
25b | Adeguamento scolmatori esistenti - 2 lotto ex rdb | FOG2.4 | M4b | si | C4.2 | 0 | 22126 | Rilevata | lomagna | New | 3120 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222000 | 222000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888000 | 1115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 27
26 | Separazione acque chiare e nere in via dei Mille | FOG2.3 | M4a | si | C4.1 | 0 | 150 | Stimata | Barzanò | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150880 | 150880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226230 | 387110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 28
27 | Comune di Olgiate Molgora: realizzazione opere necessarie all'adempimento delle prescrizioni tecniche autorizzazione scolmatore di cui allo scarico n.13 | FOG2.4 | M4b | si | C4.2 | 0 | 3519 | Rilevata | Olgiate Molgora | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13060.76 | 13060.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92500 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000 | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 29
28 | Scolmatore 31: adeguamento sfioro e rete per autorizzazioni FFSS | KNW1.1 | 0 | si | C8.1 Irregolarità amministrative | 0 | 500 | Stimata | Calolziocorte | New | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 528300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 30
29 | Interventi di sdoppiamento della rete mista di fognatura frazioni Onno-Vassena-Limonta | 0 | 0 | si | C8.2 reti unitarie | 0 | 1200 | Stimata | Oliveto Lario | New | 41063.6 | 41063.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133147.24 | 133147.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429063 | 429063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183884 | 0 | 183884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 31
30 | Ristrutturazione sottoservizi in Piazza San Lorenzo e Piazza Papa Giovanni XXIII | DEP1.2 | M6 | si | D1.1 | 0 | 60 | Stimata | Mandello del Lario | New | 28045.4 | 28045.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088.21 | 1088.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218099 | 218099 | 0 | 125849 | 125849 | 0 | 0 | 508898 | 0 | 508898 | 293648 | 293648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 32
31 | Studio della criticità del condotto fognario "Roggia Annoni" | FOG2.4 | M4b | si | C4,2 | 0 | 2560 | Rilevata | Paderno d'Adda | Replacement | 64972.06 | 64972.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35029.71 | 35029.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212779 | 212779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851116 | 1185896.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 33
32 | Studi di fattibilità e interventi urgenti | FOG2.3 | 0 | si | C3.1 | 0 | 0 | 0 | Vari | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 34
33 | Regolarizzazione scolmatori e scarichi emergenza | FOG2.4 | M4b | si | C4.2 | 0 | 0 | 0 | Vari | Replacement | 27300 | 27300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459.5 | 0 | 1459.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 35
34 | Interventi ammodernamento rete fognaria | FOG2.1 | 0 | si | C2.1 | 0 | 0 | 0 | Casatenovo | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 36
35 | Via alla Calchera: realizzazione rete di fognatura nera (110 metri + allacciamenti e camerette) | 0 | 0 | si | C1.1 | 0 | 64 | Stimata | Colico | New | 3554.71 | 3554.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006.14 | 2006.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 37
36 | Nuova fognatura in via Bonfanti | 0 | 0 | si | C1.1 | 0 | 83 | Stimata | Bosisio Parini | New | 10769.91 | 10769.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13169.62 | 13169.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196744 | 196744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10355 | 0 | 10355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 38
37 | Interventi urgenti per la sistemazione di sottoservizi relativi al sistema fognario | FOG2.4 | M4b | si | C4.2 | 0 | 3204 | Rilevata | Cassago Brianza | New | 1592 | 1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317721.44 | 317721.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294347 | 0 | 294374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 39
38 | Stazione di sollevamento piazza Garibaldi | FOG2.3 | M4a | si | C5.1 | 0 | 3071 | Rilevata | Malgrate | New | 55856.8 | 55856.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168630.71 | 0 | 168630.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 40
39 | scolmatore in località Ceppetto - fraz. Sala al Barro | FOG2.4 | 0 | si | C4.2 | 0 | 0 | 0 | Galbiate | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 41
40 | Estensione rete fognaria in comune di Bulciago -PL Berio | DEP1.2 | M6 | si | C1.1 | 0 | 126 | Stimata | Bulciago | New | 2561.06 | 2561.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12114.95 | 12114.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259105 | 0 | 259105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 42
41 | Realizzazione della fognatura a valle dell'abitato di Barzio | FOG1.2 | 0 | si | C1.1 | 0 | 156 | Stimata | Barzio | New | 3407 | 3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16945.49 | 16945.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336195 | 0 | 336195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 43
42 | Realizzazione fognatura in loc. Castello | FOG1.2 | 0 | si | C1.1 | 0 | 119 | Stimata | Oggiono | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4496.23 | 4496.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327830 | 0 | 327830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 44
43 | Completamento fognatura. Adeguamento tratti rete idrica | FOG2.1 | M4a | si | C2.1 | 0 | 50 | Stimata | Taceno | New | 16363.53 | 16363.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45132.81 | 0 | 45132.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 45
44 | Via Cantù - 2° stralcio | DEP1.2 | M6 | si | C8.2 reti unitarie | 0 | 150 | Stimata | Olginate | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342.55 | 2342.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99600 | 99600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66400 | 178342.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 46
45 | Via Panoramica - realizzazione nuova rete fognatura nera | FOG1.2 | 0 | si | C8.1 Irregolarità amministrative | 0 | 50 | Stimata | Olgiate Molgora | New | 1854.4 | 1854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2944.08 | 2944.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110121 | 110121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73414 | 193333.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 47
46 | Bonifica area inquinata presso impianto di depurazione in Comune di Verderio inferiore | 0 | 0 | si | D6.3 Aree da bonificare | 0 | 0 | 0 | Verderio | Replacement | 119362.08 | 119362.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211232.08 | 211232.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 48
47 | Realizzazione di tratto di fognatura per il collegamento di Via Concordia con il collettore lungo Riva | DEP1.2 | M6 | si | D1.1 | 0 | 1616 | Stimata | Olginate | New | 4180.54 | 4180.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2417.72 | 2417.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198402 | 198402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49601 | 0 | 49601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 49
48 | Aggiornamento tecnologico membrane | DEP2.1 | M6 | si | D2.3 | 0 | 4841 | Stimata | Bellano | New | 153908 | 153908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153908 | 153908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 50
49 | Installazione centrifuga | DEP2.1 | Altro | si | D2.3 | 0 | 47797 | Stimata | Lecco | New | 460158.32 | 460158.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21480.47 | 21480.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 51
50 | Realizzazione delle opere necessarie a sottoporre a trattamento di depurazione le acque reflue urbane dei Comuni di Oliveto Lario e di Civenna - lotto a) - 1° stralcio | DEP2.1 | M6 | si | D2.3 | 0 | 47494 | Stimata | Valmadrera | Replacement | 411129.34 | 411129.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427077.45 | 427077.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421565 | 0 | 421565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424110 | 424110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 52
51a | Potenziamento impianto | DEP1.3 | Preq3 | si | D2.7 | 0 | 19894 | Stimata | Calco | Replacement | 620595.44 | 620595.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377461.83 | 1377461.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527894 | 0 | 1527894 | 3354560 | 3354560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sì | Calco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 53
51b | opere complementari e aggiuntive | DEP2.3 | M6 | no | 0 | 0 | 19894 | Stimata | Calco | Replacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764124 | 764124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 54
52 | Ampliamento impianto depurazione | DEP2.3 | M6 | si | D2.7 | 0 | 2306 | Stimata | Premana | Replacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54318.57 | 54318.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020544 | 1020544 | 0 | 967017 | 967017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255136 | 1359998.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 55
53 | Adeguamento norme sicurezza x impianti depurazione vari | EFF3.1 | 0 | si | M3.1 | 0 | 0 | 0 | Vari | Replacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 56
54 | Torre de' Busi: separazione reti di fognatura in via Vivaldi, via Puccini, via Favirano, via Mandamentale, via Donizetti e via Mascagni | 0 | 0 | si | C8.2 reti unitarie | 0 | 200 | Stimata | Torre de' Busi | New | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12024.97 | 12024.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145939 | 145939 | 0 | 53555 | 53555 | 0 | 0 | 218909 | 0 | 218909 | 80332 | 80332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 57
55 | Comune di Dervio: estensione della rete fognaria nella via Matteotti e via Delle vigne | 0 | 0 | si | C1.1 | 0 | 74 | Stimata | Dervio | New | 705.64 | 705.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12903.66 | 12903.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155560 | 155560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38890 | 0 | 38890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 58
56 | Trasformazione di depuratore Fiumelatte in stazione di sollevamento | DEP2.2 | M6 | si | D2.4 | 0 | 0 | 0 | Varenna | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110160 | 110160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257040 | 387200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 59
57 | Colico - adeguamento funzionale impianto in località Monteggiolo | DEP2.3 | M6 | si | D2.7 | 0 | 7034 | Stimata | Colico | Replacement | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113.83 | 1113.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395372 | 395372 | 0 | 261991 | 261991 | 0 | 0 | 1383803 | 1383803 | 0 | 916970 | 916970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197686.086 | 1978154.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 60
58 | Impianto depurazione loc. Noceno | DEP1.2 | M6 | si | D1.1 | 0 | 97 | Stimata | Vendrogno | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154600 | 164600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 61
59 | Separazione reti e realizzazione nuova rete nel Centro Storico di Brivio -rione Sant'Antonio (vie Sant'Antonio e via Trieste, Piazze Carozzi e Gaffuri, vie Gallerie Vecchie e Trento --> adeguamento scarico n. 4 | DEP1.1 | Preq3 | si | D1.1 | 0 | 349 | Stimata | Brivio | New | 438398.39 | 438398.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98039.83 | 0 | 98039.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648390 | 648390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sì | Calco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 62
60 | Adeguamento scarico n. 6 in loc. Vaccarezza/via Como | DEP1.1 | Preq3 | si | D1.1 | 0 | 81 | Stimata | Brivio | New | 125153.31 | 125153.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51698.92 | 0 | 51698.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337120 | 337120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sì | Calco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 63
61 | Nuova tubazione fognaria in via Prada/via Nazionale (con parziale interessamento zona industriale/artiginale esistente non servita da pubblica fognatura) - Problematica ditta Pozzoni spa | DEP1.1 | Preq3 | si | D1.1 | 0 | 50 | Stimata | Brivio | New | 167281.2 | 167281.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23494.59 | 0 | 23494.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sì | Calco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 64
62 | Deliberazione n. 28 del 15/11/2006 | DEP1.4 | Preq3 | si | D1.4 | 0 | 47797 | Stimata | Lecco | Replacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 65
63 | Lavori di realizzazione del collettore fognario Narro/Giumello - 2° lotto | DEP1.2 | M6 | si | D1.1 | 0 | 172 | Stimata | Casargo | New | 99755.6 | 99755.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12983.27 | 0 | 12983.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 66
64 | Adeguamento impianto di depurazione di Nibionno | DEP2.1 | M6 | si | D2.9 | 0 | 30758 | Stimata | Nibionno | Replacement | 27112 | 27112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161057.22 | 161057.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742522 | 742522 | 0 | 215028 | 215028 | 0 | 0 | 1485044 | 1485044 | 0 | 430057 | 430057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247507.295 | 2663242.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 67
65 | Risanamento del territorio ex consortile (impianto di Verderio Inferiore): realizzazione collettori ex consortili e vasche volano | FOG2.3 | 0 | si | C4.1 | 0 | 0 | 0 | Verderio | Replacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 68
66a | Realizzazione delle opere necessarie a sottoporre a trattamento di depurazione le acque reflue urbane dei Comuni di Oliveto Lario e di Civenna - lotto b) | DEP1.2 | M6 | si | D1.1 | 0 | 3389 | Stimata | Oliveto Lario | New | 292.8 | 292.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111228.94 | 111228.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118250 | 1118250 | 0 | 189376 | 189376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2609250 | 3889021.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 69
66b | Realizzazione delle opere necessarie a sottoporre a trattamento di depurazione le acque reflue urbane dei Comuni di Oliveto Lario e di Civenna - lotto b) - 2 stralcio OPERE A TERRA | DEP1.2 | M6 | si | D1.1 | 0 | 3389 | Stimata | Oliveto Lario | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015350 | 1015350 | 0 | 189376 | 189376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369150 | 3454500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 70
67 | Realizzazione delle opere necessarie a sottoporre a trattamento di depurazione le acque reflue urbane dei Comuni di Oliveto Lario e di Civenna - lotto a) - altri stralci | DEP2.1 | M6 | si | D2.3 | 0 | 47494 | Stimata | Valmadrera | Replacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918780 | 918780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2143820 | 3087600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 71
68 | Adegaumento impianto depurazione PIP | DEP2.1 | M6 | si | D2.3 | 0 | 200 | Stimata | Colico | Replacement | 1268.8 | 1268.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22950 | 22950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 72
69 | Adeguamento impianto di trattamento di Osnago con trattamenti finali | FOG2.4 | M4b | si | C4.2 | 0 | 28868 | Stimata | Osnago | Replacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14186.96 | 14186.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530600 | 530600 | 0 | 94135 | 94135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227400 | 782186.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 73
70 | Adeguamento impianto depurazione Ballabio | DEP2.1 | M6 | si | D2.9 | 0 | 4148 | Stimata | Ballabio | Replacement | 516 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41219.06 | 41219.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124714 | 1124714 | 0 | 763179 | 763179 | 0 | 0 | 281178 | 0 | 281178 | 190795 | 190795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 74
71 | Realizzazione collettore al servizio di Aizurro (Airuno) | DEP1.1 | Preq3 | si | D1.1 | 0 | 212 | Stimata | Airuno | New | 90582.23 | 90582.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393397.92 | 393397.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742135 | 742135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sì | Calco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 75
72 | Collettore fognario in località Biosio | DEP1.2 | M6 | si | D1.1 | 0 | 64 | Stimata | Bellano | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116314 | 116314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116314.28 | 247628.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 76
73 | Collettore fognario in località Pradello e in Località Gora | DEP1.2 | M6 | si | D1.1 | 0 | 109 | Stimata | Bellano | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3883.75 | 3883.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80600 | 80600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80600 | 180083.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 77
74 | Adeguamento impianto di depurazione | DEP2.3 | M6 | si | D2.7 | 0 | 4841 | Stimata | Bellano | Replacement | 9360 | 9360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25685.24 | 25685.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718749 | 0 | 718749 | 446304 | 446304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 78
75 | Spostamento scarico impianto depurazione Monteggiolo | DEP3.3 | Altro | si | D4.2 | 0 | 7034 | Stimata | Colico | Replacement | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17406.58 | 17406.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179810 | 0 | 179810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 79
76 | Dismissione impianto e sollevamento verso Dervio | DEP2.3 | M6 | si | D2.7 | 0 | 800 | Stimata | Dorio | New | 12703.5 | 12703.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180.71 | 3180.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452625 | 452625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452625 | 936134.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 80
77 | Adeguamento impianto di Osnago linea fanghi | DEP2.1 | Altro | si | D2.8 | 0 | 28868 | Stimata | Osnago | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 81
78 | Scolmatore testa impianto | FOG2.4 | M4b | si | C4.2 | 0 | 27477 | Stimata | Calolziocorte | New | 3245.45 | 3245.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7626.99 | 7626.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528215 | 0 | 528215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 82
79 | Acquisizione pozzi vismara, adeguamento e collegamento alla rete | APP1.1 | M2 | no | 0 | 0 | 5000 | Stimata | Casatenovo | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 83
80 | Ampliamento rete idrica piazzale funivia per Erna, con sua sostituzione | DIS1.1 | Altro | no | 0 | 0 | 100 | Stimata | Lecco | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 84
81 | Realizzazione sistemi di filtrazione sui pozzi ex Rovagnate | POT1.1 | M3 | no | 0 | 0 | 500 | Stimata | La Valletta Brianza | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 85
82 | Ristrutturazione sorgenti Edison con separazione e filtrazione | POT1.1 | M3 | no | 0 | 0 | 2000 | Stimata | Paderno d'Adda | Replacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 86
83 | Studio inquinanti pozzi (arsenico) - Brivio,Sirone, Garbagnate | POT1.1 | M3 | no | 0 | 0 | 2000 | Stimata | Brivio, Sirone e Garbagnate | Replacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 87
84 | Impianto dearsinificazione presso pozzi | POT1.1 | M3 | no | 0 | 0 | 1000 | Stimata | Vercurago | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 88
85 | Sistemi disinfezione | POT1.1 | M3 | no | 0 | 0 | 0 | 0 | Vari | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 89
86 | Disinfezione rete brianteo | POT1.1 | M3 | no | 0 | 0 | 0 | 0 | Vari | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 90
87 | Impianto di potabilizzazione di Valmadrera - trattamento di chiariflocculazione | POT1.1 | M3 | no | 0 | 0 | 0 | 0 | Valmadrera | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 91
88 | Colle Santa Maria Hoè - Pau' | DIS1.1 | M3 | no | 0 | 0 | 100 | Stimata | Colle Brianza - S. Maria Hoè | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 92
89 | Adeguamento e razionalizzazione rete acquedotto (e realizzazione fognatura?) | DIS1.1 | Altro | no | 0 | 0 | 100 | Stimata | Piani Resinelli | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 93
90 | Serbatoio Belvedere | DIS1.4 | M2 | no | 0 | 0 | 10000 | Stimata | Valmadrera | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 94
91 | Realizzazione collettore intercomunale di acquedotto al servizio dei Comuni di Suello e Cesana Brianza | APP2.3 | M2 | no | 0 | 0 | 1000 | Stimata | Suello - Cesana Brianza | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 95
92 | Cà Maggiore - potabilizzazione | POT1.1 | M3 | no | 0 | 0 | 50 | Stimata | Vendrogno | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 96
93 | Ottimizzazione servizio distribuzione e interconnessione con reti limitrofe | APP2.3 | M2 | no | 0 | 0 | 1000 | Stimata | Bosisio Parini | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 97
94a | Piano ricerca riduzione perdite - art. 35 convenzione: BRIANTEO - monitoraggio delle portate immesse ai comuni dall'adduzione brianteo | APP4.2 | M1 | no | 0 | 0 | 0 | 0 | Vari | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 98
94b | Piano ricerca riduzione perdite - art. 35 convenzione: BRIANTEO - rilievo tratte tubazioni mancanti | KNW1.1 | M1 | no | 0 | 0 | 0 | 0 | Vari | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 99
95a | Piano ricerca riduzione perdite - art. 35 convenzione: RETI COMUNALI - rilievo della rete | KNW1.1 | M1 | no | 0 | 0 | 0 | 0 | Vari | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670000 | 0 | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 100
95b | Piano ricerca riduzione perdite - art. 35 convenzione: RETI COMUNALI - monitoraggio della rete acq | APP4.2 | M1 | no | 0 | 0 | 0 | 0 | Vari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 101
95b | Piano ricerca riduzione perdite - art. 35 convenzione: RETI COMUNALI - modellazione reti | KNW1.1 | M1 | no | 0 | 0 | 0 | 0 | Vari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 102
96a | Piano area salvaguardia captazioni - art. 35 convenzione: adeguamento zone tutela assoluta | APP1.3 | M3 | no | 0 | 0 | 0 | 0 | Vari | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 103
96b | Piano area salvaguardia captazioni - art. 35 convenzione: allontanamento scarichi in ZR relativi a scolmatori (n° 3 in Valgreghentino) | APP1.3 | M3 | no | 0 | 0 | 0 | 0 | Vari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 104
96c | Piano area salvaguardia captazioni - art. 35 convenzione: 3. verifica adeguatezza ZTA sorgenti | APP1.3 | M3 | no | 0 | 0 | 0 | 0 | Vari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 105
97 | Opere di adeguamento impianto di depurazione | DEP2.1 | Altro | no | 0 | 0 | 1000 | Stimata | Erve | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189307 | 189307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47327 | 0 | 47327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 106
98 | Impianti trattamento aria presso depuratori per linea fanghi (vari) | DEP2.1 | Altro | no | 0 | 0 | 0 | 0 | Vari | Replacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 107
99 | Adeguamento impianto | DEP2.1 | Altro | no | 0 | 0 | 10000 | Stimata | Barzio | Replacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 108
100 | Adeguamento impianto | DEP2.1 | M6 | no | 0 | 0 | 20000 | Stimata | Mandello del Lario | Replacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 109
101 | Adeguamento stazione di sollevamento e clorazione e realizzazione filtrazione finale (prescrizione autorizzazione scarico) | DEP2.1 | Altro | no | 0 | 0 | 1000 | Stimata | Erve | Replacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 110
102 | Potenziamento e adeguamento impianto | DEP2.3 | 0 | no | 0 | 0 | 2000 | Stimata | Esino Lario | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 111
103 | Dismissione impianti di depurazione in Comune di Tremenico e collettamento reflui all'impianto di Vestreno | DEP2.2 | Altro | no | 0 | 0 | 200 | Stimata | Tremenico | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 112
104 | Aggiornamento sezione disidratazioni impianti depurazione | DEP2.1 | Altro | no | 0 | 0 | 0 | 0 | Vari (Lomagna, Osnago, Calolziocorte, Taceno, Ballabio, Bellano, Colico, Dervio, Verderio) | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 113
105 | Separazione tratto di rete mista Via XXV aprile, Via Lattuada, Via Parini e via Lecco | 0 | 0 | no | C8.2 reti unitarie | 0 | 300 | Stimata | Annone di Brianza | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109700 | 109700 | 0 | 37500 | 37500 | 0 | 0 | 255968 | 255968 | 0 | 87500 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 114
106 | Adeguamento rete di fognatura e reticolo idrico nel bacino scolante della Piana di Balisio | FOG2.3 | M4a | no | 0 | 0 | 500 | Stimata | Ballabio | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85541 | 85541 | 0 | 40900 | 40900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342162 | 442703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 115
107 | Realizzazione nuovo tratto di acquedotto e fognatura in Frazione Serigola in Comune di Olginate e parte in Comune di Valgreghentino. | FOG1.2 | 0 | no | 0 | 0 | 100 | Stimata | Olginate-Valgreghentino | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90530 | 90530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90530 | 0 | 90530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 116
108 | Collettamento al depuratore di Premana | DEP2.2 | Altro | no | 0 | 0 | 500 | Stimata | Pagnona | Replacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29646.63 | 29646.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115500 | 115500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462000 | 587500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 117
109 | Intervento di riqualificazione delle reti di fognatura afferenti all’area dell’ex-depuratore | FOG2.4 | 0 | no | 0 | 0 | 1000 | Stimata | Cernusco Lombardone | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 118
110 | Realizzazione nuova fognatura nera e potenziamento acquedotto a servizio comparto golf e polo | FOG1.2 | 0 | no | 0 | 0 | 100 | Stimata | Annone di Brianza | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 119
111 | Via Recli - Estensione fgn e rifacimento rete acquedotto | FOG1.2 | 0 | no | 0 | 0 | 100 | Stimata | Brivio | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 120
112 | Interventi di adeguamento fognatura mista in Comune di Merate - Via Montegrappa, Via Po' - Via Promessi Sposi - SFIORATORI 06,09 | FOG2.3 | M4a | no | 0 | 0 | 1000 | Stimata | Merate | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 121
113 | Separazione rete fognatura frazione Onno | 0 | 0 | no | C8.2 reti unitarie | 0 | 300 | Stimata | Oliveto Lario | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 122
114 | Spostamento e adeguamento collettore intercomunale | FOG2.3 | M4a | no | 0 | 0 | 10000 | Stimata | Annone di Brianza | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 123
115 | Adeguamento collettore intercomunale | FOG2.3 | M4a | no | 0 | 0 | 10000 | Stimata | Oggiono-Civate | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 124
116 | Via Giovanni XXII-Studio generale collettore fognatura per risoluzione problematiche varie e individuazione interventi di risoluzione | FOG2.3 | M4a | no | 0 | 0 | 1000 | Stimata | Barzanò | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 125
117 | Estensione rete frazione Nesolio | FOG1.2 | 0 | no | 0 | 0 | 200 | Stimata | Erve | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 126
118 | Separazione rete a monte zona depuratore (via monteggiolo) | 0 | 0 | no | C8.2 reti unitarie | 0 | 100 | Stimata | Colico | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 127
119 | Fognatura Campsirago | FOG1.2 | 0 | no | 0 | 0 | 50 | Stimata | Colle Brianza | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 128
120 | Fognatura Indovero e Narro | FOG1.2 | 0 | no | 0 | 0 | 300 | Stimata | Casargo | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 129
121 | Località scerizetta | FOG1.2 | 0 | no | 0 | 0 | 150 | Stimata | Colle Brianza | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 130
122 | Estensione rete maggiana | FOG1.2 | 0 | no | 0 | 0 | 100 | Stimata | Mandello del Lario | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 131
123 | Estensione reti Via Statale, Via Lecco, Via Edison, Via Dei Gelsi | FOG1.2 | 0 | no | 0 | 0 | 0 | 0 | Vari | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 132
124a | Piano ricerca riduzione perdite - art. 35 convenzione: Completamento rilievo, verifica idraulica, e presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico di scolmatori e sollevamenti | KNW1.2 | Preq4 | no | 0 | 0 | 0 | 0 | Vari | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23750 | 23750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 133
124b | Piano ricerca riduzione perdite - art. 35 convenzione:Piano generale di riqualificazione delle reti di fognatura | KNW1.2 | Preq4 | no | 0 | 0 | 0 | 0 | Vari | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 134
0 | MANUTENZIONE PROGRAMMATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3326767.62 | 1884663.9 | 1442103.72 | 1377007.76 | 1377007.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 135
0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3064144.26 | 0 | 3064144.26 | 226215.48 | 55277.44 | 170938.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 136
0 | ALLACCIAMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191173.03 | 0 | 191173.03 | 172421.14 | 0 | 172421.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 137
0 | POSA MISURATORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140062.77 | 0 | 140062.77 | 80604.9623 | 0 | 80604.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 138
0 | SOSTITUZIONE MISURATORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134644.32 | 0 | 134644.32 | 77505.99 | 0 | 77505.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 139
0 | ATTREZZATURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122430.89 | 2854.4 | 119576.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 140
0 | LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19205 | 0 | 19205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 141
0 | TELECONTROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205718.79 | 0 | 205718.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 142
0 | CARTOGRAFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211204.49 | 0 | 211204.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 143
0 | STUDI E PROGETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25904 | 0 | 25904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 144
0 | CASETTE DELL'ACQUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26562.61 | 0 | 26562.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 145
0 | FABBRICATI AZIENDALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255804.24 | 105556.6 | 150247.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 146
0 | AUTOMEZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15797.84 | 0 | 15797.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 147
0 | SISTEMA INFORMATIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468652.02 | 128828 | 339824.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 148
0 | ALTRI SII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676583.58 | 0 | 676583.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 149
0 | MANUTENZIONE PROGRAMMATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6754708.65 | 3265375.45 | 3489333.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 150
0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892723.31 | 0 | 1892723.31 | 1238152.07 | 1238152.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 151
0 | ALLACCIAMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135765.74 | 0 | 135765.74 | 135765.74 | 0 | 135765.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 152
0 | POSA MISURATORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138849.15 | 0 | 138849.15 | 69400.454 | 0 | 69400.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 153
0 | SOSTITUZIONE MISURATORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218225.79 | 0 | 218225.79 | 109098.66 | 0 | 109098.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 154
0 | ATTREZZATURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118759.05 | 6036 | 112723.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 155
0 | LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55650.95 | 0 | 55650.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 156
0 | TELECONTROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162610.92 | 0 | 162610.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 157
0 | CARTOGRAFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301661.27 | 0 | 301661.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 158
0 | STUDI E PROGETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7488 | 7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 159
0 | CASETTE DELL'ACQUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 160
0 | FABBRICATI AZIENDALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662904.72 | 627712.54 | 35192.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 161
0 | AUTOMEZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239208.57 | 0 | 239208.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 162
0 | SISTEMA INFORMATIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343141.7 | 19000 | 324141.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 163
0 | ALTRI SII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8118.75 | 0 | 8118.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 164
0 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE | APP2.2 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 165
0 | MANUTENZIONI PROGRAMMATE | APP2.2 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 166
0 | SOSTITUZIONI PARCO CONTATORI | APP4.1 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 167
0 | ATTREZZATURA PER VERIFICA SISTEMA FOGNATURA | KNW1.2 | Preq4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 168
0 | ATTREZZATURA PER MONITORAGGIO AMBIENTALE | DEP3.2 | Altro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 169
0 | SPERIMENTAZIONE SISTEMA DI TELELETTURA CONTATORI | KNW1.1 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 170
0 | TELECONTROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402000 | 0 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 171
0 | LABORATORIO | POT2.2 | Preq2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 172
0 | SISTEMI INFORMATIVI E CARTOGRAFICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558000 | 0 | 558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 173
0 | AUTOVETTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 174
0 | SEDI AZIENDALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670000 | 0 | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 175
0 | ALTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137500 | 0 | 137500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 176
0 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE | APP2.2 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 177
0 | MANUTENZIONI PROGRAMMATE | APP2.2 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 178
0 | SOSTITUZIONI PARCO CONTATORI | APP4.1 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 179
0 | ATTREZZATURA PER VERIFICA SISTEMA FOGNATURA | KNW1.2 | Preq4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 180
0 | ATTREZZATURA PER MONITORAGGIO AMBIENTALE | DEP3.2 | Altro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 181
0 | SPERIMENTAZIONE SISTEMA DI TELELETTURA CONTATORI | KNW1.1 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 182
0 | TELECONTROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 183
0 | LABORATORIO | POT2.2 | Preq2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 184
0 | SISTEMI INFORMATIVI E CARTOGRAFICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 185
0 | AUTOVETTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 186
0 | SEDI AZIENDALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 187
0 | ALTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 188
125 | CALCO - VIA RABOLINI - SOSTITUZIONE RETE FOGNARIA E RETE ACQUEDOTTO | FOG2.1 | M4a | no | 0 | 0 | 100 | Stimata | Calco | Replacement | 3438.07 | 0 | 3438.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 189
126 | Comune di Oggiono: potenziamento rete acquedotto in Via Trescano - tubazione Pead PN 16 De110 mm L=75 m e De 90 mm L=45 m | DIS1.2 | M2 | no | 0 | 0 | 100 | Stimata | Oggiono | Replacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.86 | 809.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 190
127 | VERDERIO - Bonifica area "vasca dei grilli" | 0 | 0 | no | 0 | 0 | 0 | 0 | Verderio | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43458.92 | 43458.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 191
128 | BRIVIO - ((PdA F16) Studio Idraulico per soluzione allagamemnto provocato da collettore intercomunale afferente il depuratore del Toffo | FOG2.2 | M4a | no | 0 | 0 | 2000 | Stimata | Brivio | New | 25057.6 | 25057.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 192
0 | IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO 2014-2015 IDROSERVICE ENTRATE IN ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049180.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 193
0 | IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ENTRATE IN ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973024.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare in Relazione | [5 empty] | 194
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 195
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 196
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 197
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 198
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 199
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 200
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 201
Note on F4: se intervento già trasmesso ai sensi della deliberazione 664/2015/R/idr
Note on G4: u.m.: - abitanti per servizi di ACQ, - A.E. per servizi di FOG e DEP)
Note on H4: u.m.: - abitanti per servizi di ACQ, - A.E. per servizi di FOG e DEP)
Note on M4: si intende il valore dei Lavori in Corso generato nell'anno 2016
Note on N4: il valore delle entrate in esercizio per singolo intervento può essere superiore al valore della spesa annuale in caso di interventi pluriennali entrati in esercizio nell'anno in considerazione
Note on AT4: La compilazione delle colonne "AT" e "AU" è obbligatoria in caso di intervento volto al superamento del Prerequisito Preq3
+
-